重庆对外建设（集团）有限公司

忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G348县城至牟家山段）桥梁工程劳务分包

#### 企业内部

#### 招采文件

招采文件编号：2021-02-1015

2021年6月23日

目   录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标人须知前附表

第三部分   评审办法

第四部分   投标人须知

一、    说明

二、    招采文件

三、    投标文件

四、    投标文件的递交

五、    开标及评审

六、    中选及合同签订

第五部分  合同范本

第六部分  附表

第一部分  投标邀请

重庆对外建设（集团）有限公司就忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G348县城至牟家山段）桥梁工程劳务分包进行招采，现邀请贵公司参与，并按本招采文件的规定提交投标文件。

- 项目名称：忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G348县城至牟家山段）桥梁工程劳务分包。

- 招采文件编号：2021-02-1015。

- 工程建设地点：重庆市忠县忠州街道、涂井乡。

- 投标人资质要求：必须是重庆对外建设（集团）有限公司合格供方库内单位，且无失信记录；具有建设行政管理部门批准的劳务分包资质；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不能同时参与投标。

5、招采文件发布、现场考察、答疑及开标时间：详见《投标人须知前附表》。

6、招采文件发放时间：2021年6月24日。

7、公示时间及网址：详见《投标人须知前附表》。

8、递交投标文件时间、地点：详见《投标人须知前附表》。

9、开标时间、地点：详见《投标人须知前附表》。逾期递交投标文件或递交不符合规定的投标文件恕不接受。届时请参加投标的授权代表在递交标书时带上法定代表人资格证明书及法定代表人授权书和身份证（原件），现场查验；由法人代表递交投标文件的带上法定代表人资格证明书和身份证（原件）。

招采人：重庆对外建设（集团）有限公司

日  期：2021年6月24日

招采联系人：招采部

联系方式：023-63076532
第二部分   投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G348县城至牟家山段）桥梁工程劳务分包 |
| 2 | 工程地点 | 重庆市忠县忠州街道、涂井乡 |
| 3 | 工程规模 | 忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G348县城至牟家山段）项目的5座桥梁工程：鞍子沟大桥、长塘溪大桥、瓦厂沟大桥、周家河桥、牟家山大桥。 |
| 4 | 投标性质 | 资金来源为：向上争取和业主自筹，出资比例：100% |
| 5 | 投标人要求 | 1)必须是重庆对外建设（集团）有限公司合格供方库内单位，且无失信记录。 2)具有建设行政管理部门批准的劳务分包资质。 3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不能同时参与投标。 |
| 6 | 招采范围 | 忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G348县城至牟家山段）桥梁工程劳务分包，具体以本工程设计施工图和甲方指令为准。 |
| 7 | 质量要求 | 本工程乙方必须按总包合同有关质量约定，并按照国家和地方政府颁布现行的《公路工程质量验收标准》、相关规范、规程、质量、标准、工艺标准、设计施工图、施工方案进行施工，严格按国家和地方相关规定执行。 |
| 8 | 工期要求 | 暂定800 天，具体以甲方项目部要求为准。 |
| 9 | 最高限价 | 暂定24183505.09 元（含税） |
| 10 | 履约保证金 | 乙方向甲方缴纳1%的履约保证金（签订合同书缴纳，缴纳后合同生效）；保证金退还：桥梁工程完工验收合格且本合同项下劳务分包结算完成，经甲方审签确认后60日内，甲方不计息退还乙方履约保证金（扣除各种违约处罚金）。 |
| 11 | 报价范围及要求 | 1报价范围: 忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G348县城至牟家山段）桥梁工程劳务分包，具体以本工程设计施工图和甲方指令为准。 2工程报价 分项报价表的编制根据能满足施工要求的施工图，按项目分类分别列项，投标报价不得高于采购单位公布的最高限价且保留两位小数。 2.1投标报价要求 A、可竞争费用（即：包干价）根据招采文件、施工图，结合现场踏勘情况、市场和企业情况自主合理报价，实行综合单价包干，但不得低于企业成本。暂定价按报价表提供单价填报。 B、列项按项目名称，不得漏报、多报，如漏报，视为含在其它项目中，如多列项，结算时予以扣除； C、工作内容应包括齐全，未齐全的视为齐全，实施时不得以此为理由不予施工或另行索赔费用； D、项目特征应准确表述，表述不准确的视为按设计或规范已表述准确； E、综合单价包括人工费、管理费和利润、税金(3%)等全部费用。； F、严格按照招采文件提供的报价方式进行报价（详见投标报价表）。 特别提示： 税金：中选人在收取工程款时应出具正式的建筑业统一发票，并按主管地税务机关及招采人要求，按时足额缴纳各种税费并提供完税证明，或执行税收营改增的相关管理办法，否则招采人有权暂停支付工程款。 2.2投标报价须知：投标人自行组织到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长投标将不获批准； |
| 12 | 支付条款及方式 | - （1）甲方根据审核后的月进度金额，并扣除对乙方的甲供材料、甲供设备、各种违约金、代扣代缴等各项扣款后，甲方在收到发包人支付的工程进度款的次月28日内,按甲方审核的实际完成产值的70%支付进度款； - （2）单项工程完工验收三个月内，支付至甲方审核的累计完成产值的80%,在甲方收到发包人支付的工程进度款的次月28日内进行支付; - （3）验收合格后并办理完分包结算并经审核后，三个月后一次性无息支付至审核结算金额的97%,在收到业主相应工程款后进行支付； - （4）剩余3%作为缺陷质量保修金，缺陷期在该单项工程完工验收当日起算，缺陷责任期满（按《建设工程质量管理条例》规定执行）后，若无其他争议，在收到业主相应工程款、完善相关手续后一次性无息支付。 - 支付方式：银行转账、承兑汇票、银行信用证 、E信通等金融产品的一种或多种支付（若产生相关费用由甲方承担）。 |
| 13 | 工程结算 | - 工程量的确认依据：以实际工程量按合同结算； - 结算方式：本工程结算以实际完成为结算依据，由现场工程师出具工程量结算单，经甲方复核并书面审签确认后方可有效，凭该结算单办理中间结算及决算。施工时实际工程量的变动不会降低或影响合同条件的效力，也不能免除乙方按规定标准进行施工和修复缺陷的责任 |
| 14 | 答疑/现场踏勘 | 投标人自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘。 联系人：杨宏伟 ，电话：18523813061 |
| 15 | 投标文件份数 | 一份正本，一份副本。 |
| 16 | 公示时间及网址 | 时间：2021年6月24日至2021年6月25日 网址：http://www.cico.com.cn |
| 17 | 投标文件提交地点及时间 | 收件人：重庆对外建设（集团）有限公司 地点:渝北区星光大道80号重庆对外建设（集团）有限公司3009室 时间:2021年6月28日09时00分至2021年6月28日12时00分 |
| 18 | 开标 | 时间:2021年6月28日15时00分 地点:渝北区星光大道80号重庆对外建设（集团）有限公司 |
| 19 | 评审方法及标准 | 符合性评审合格的投标人采用低价中选方式 |
| 20 | 开标时应出示文件 | 见投标人须知及附表 |
| 21 | 其他 | / |

第三部分  评审方法（符合性评审）

| 符合性评审 | 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招采文件规定的格式。 |
|  | 2 | 资格评审标准 | 投标人要求 | 投标人必须是在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人企业。 |
|  |  |  | 资质 | 具有建设行政管理部门批准的劳务分包资质。 |
|  |  |  | 信用情况 | 无失信记录 |
|  |  |  | 拟派人员 | 拟派人员必须具有相关合格资格证书 |
|  | 3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合招采文件给出的范围及数量，且投标报价不得高于招采人公布的最高限价。 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 实质性要求 | 符合招采文件中规定的其他实质性要求。 |
|  | 若不满足以上任一评审标准，即为无效标书。 |  |  |  |
|  | 4 | 评审标准 | 投标报价 | 有效投标报价最低者即为第一中选候选人 |

第四部分   投标人须知

一、说明

1.1工程名称、地点、规模等：见投标人须知前附表。

1.2质量要求：见投标人须知前附表

1.3工程技术要求

本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

1.4工程施工图纸：详见该工程施工图纸。

1.5 工程标准图集清单：详见国家相关图集。

1.6总承包单位：重庆对外建设（集团）有限公司。

1.7 本招采文件有关条款由招采人负责解释。

2.招采人

2.1 招采人及联系方式见投标邀请。

3.合格的投标人

3.1 除“投标人须知前附表”及本文件另有规定，凡是有能力承担本项目相关分包施工范围，符合并承认和履行本招采文件中的各项规定者为合格的投标人。

3.2 投标人必须遵守《中华人民共和国招采投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招采文件中的规定。

4.合格的劳务分包商

4.1 投标人提供的所有资质证明应来自于建设行政主管部门、工商行政主管部门、主管部门颁发的有效的证书。

5.投标费用

5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中选与否，均由投标人自负。

6.答疑及现场踏勘

6.1 答疑目的是澄清、解答投标人提出的问题及组织投标人现场考察。

6.2 投标人代表可和《投标人须知前附表》中所示联系人接洽、咨询现场踏勘和答疑的相关问题。

6.3 投标人可能被邀请对施工现场及周围环境进行考察，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料。投标人勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

6.4 答疑包括投标人于答疑期间或之前提出的所有与投标有关的问题及其答复。

6.5 各投标人需招采人澄清的问题，应在答疑前以书面形式传真到招采人。

6.6 答疑所产生的对招采文件的修改，由招采人以补充通知提供给所有获得招采文件的投标人。

二、	招采文件

7.招采文件构成

7.1招采文件的内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知前附表

第三部分 评审方法

第四部分 投标人须知

第五部分 合同范本

第六部分 附表

7.2 投标人应认真阅读招采文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招采文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招采文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

8.招采文件的澄清

8.1任何要求对招采文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招采人。招采人对其在“投标人须知前附表”中所述投标截止时间以前收到的对招采文件的澄清均以补充通知的方式答复所有获得招采文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

9.招采文件的修改

9.1在投标截止时间前或所有投标人同意的时间之前，招采人都可以以补充方式修改招采文件。

9.2招采文件的修改将在发布平台上公布，并对其具有约束力。投标人自行查看。

9.3为使投标人准备投标时有充分时间对招采文件的修改部分进行研究，招采人可依照法律法规规定延长投标截止时间。

三、	投标文件

10.投标的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招采人就有关投标的所有来往函电除招采人特殊要求外均应使用中文书写。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

1）投标文件包括：

投标函

投标人资格资料

授权委托书

营业执照（复印件加盖公章）

资质证书（复印件加盖公章）

安全生产许可证（复印件加盖公章）

拟派项目负责人及其他管理人员（其中具有资质专业安全人员、质量人员资格证书为不可缺少人员资料）（复印件加盖公章）

2）招采文件要求的其他资料；

12.投标书

12.1投标人应以招采文件指定的格式完整地填写招采文件中提供的投标表格。

13.投标报价及货币、结算：详见投标人须知前附表

13.1投标文件货币

本工程的投标文件应以人民币报价、结算。

14.证明投标人合格的文件

14.1投标人应提交证明其有资格参加投标的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标人提交的证明文件应是合法有效的。

15.投标文件的式样和签署

15.1投标人应准备一份投标文件正本和一份投标文件副本。

15.2投标文件在要求盖章签字的指定位置盖章或签字。授权代表须将法人授权委托书放在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

15.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标人加盖公章。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标文件应密封在不透明的封装中。

17.2密封封装表面按投标文件封面格式填写。

17.3如果外层信封未按本须知第17.2条要求密封，招采人对误投或过早启封概不负责。

17.4投标文件未密封的，招采人将拒绝接收。

18.投标截止时间

18.1招采人收到投标文件的时间应不迟于《投标人须知前附表》中规定的投标截止时间。

18.2招采人可以按本须知第9条规定，由于修改招采文件而决定延长投标截止时间。在此情况下，招采人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

19.迟交的投标文件

19.1招采人将拒绝并退回在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

20.投标文件的修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招采人。

20.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评审

21.开标一般规定

21.1按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。

22.符合性评审

22.1评审工作小组对投标人的投标资格及投标文件进行符合性评审。经评审工作小组确认具有有效投标资格及有效投标文件的投标人不足3家时将重新组织招采。

22.2开启标书前，经评审工作小组确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格：

1）投标文件未能于投标截止之前递交至指定地点；

2）投标文件未密封。

22.3开启标书后，经评审组确认有下列情况之一的为无效投标文件：

1）投标文件中要求盖章签字的指定位置未签字或未加盖投标人公章；

2）投标文件不符合招采文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；

3）投标文件未按招采文件规定格式编制，重要内容或关键字迹模糊不清；

4）投标文件中存在招采人不能接受的其它条件或提供虚假文件；

5) 投标文件提交的资格资料名称、名字与资格审查申请书所提供的资格资料不符或与其他投标人串通投标的；

6) 两个以上的投标报价的。

22.4无效投标文件将被作为废标处理。

23.投标文件的澄清

23.1开标以后，招采人可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

24.开标程序

24.1开标会议由招采工作小组主持：

1)主持人宣布开标会议注意事项；

2)主持人宣布参加开标会议人员组成情况；

3)主持人宣布《投标文件》送达情况；

4)招采工作小组代表对各投标人《投标文件》的密封情况进行检查，宣布检查结果；

5)招采工作小组单独开启相应投标人的《投标文件》；

6)评审工作小组逐一对各投标人的《投标文件》进行符合性检查，并宣布检查结果；

7)评审工作小组逐项公布符合要求的各投标人的投标总报价和质量标准等；

8)评审工作小组按投标人须知前附表中确定的评审办法确定中选候选人排名顺序；

9)评审工作小组推荐中选候选单位、填写评审报告并签字。

25.评审一般规定

25.1评审组由集团公司国内工程部、安全管理部、总工办、财务部、风控部、法律事务部、分公司（项目部）的相关人员参与组成，成员人数为五人及以上单数。

25.2评审工作小组须按投标人须知前附表中所述评审办法，公平、公正、择优确定中选人。

25.3在评审过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评审工作小组共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评审工作小组全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评审工作小组全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

25.4参加评审会议的人员应对评审全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

25.5在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，投标人对招采人或评审委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。

25.6开标后，投标文件概不退还。

26.详细评审办法

26.1评审工作小组成员将按照本须知第22条规定，只对确定为实质上响应招采文件要求的投标进行评价和比较。

26.2评审工作小组成员按本项目“投标人须知前附表”中的《评审方法与标准》独立地对各投标人投标文件进行评审。

- 中选单位的确定

27.1公示期满后，各投标单位及相关方无投诉无异议，由招采工作小组确定中选单位。

六、中选及合同签订

28.中选通知书

28.1中选人确定后，招采人向中选人发出中选通知书。

29.项目设计方案的优化

29.1中选结果确定后，中选人应当与招采人充分进行沟通协商，按招采文件要求进行项目设计。如为充分满足招采文件的要求而对中选方案提出的合理变更或优化设计，中选人须在不提高报价的基础上完全接受。

30.签订合同

30.1中选人应按招采人约定的时间、地点与招采单位签订合同。

30.2中选通知书、招采文件、中选人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据且为合同的组成部分。

30.3招采人和中选人若无法按中选通知书规定签订施工合同时，应协商解决。协商无效时应按相关法律法规解决。

第五部分   合同范本

重庆对外建设（集团）有限公司

# ___________________（填：项目名称）工程

______（填：劳务分包主要工作内容名称，且相互区分）劳务分包合同

甲方合同编号：

乙方合同编号：

甲方：重庆对外建设（集团）有限公司

统一社会信用代码：

住所地：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方：

统一社会信用代码：

住所地：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

联系地址：

鉴于：

1.甲方为      （甲方的基本情况介绍）

2.乙方为      （乙方的基本情况介绍）

3.甲方于   年  月   日承包         工程（以下简称“本工程”），并与发包方签订了《 xxx 建设工程施工合同》。现甲方拟就本工程所涉劳务事项向乙方进行劳务分包。

为明确甲、乙双方权、责、利，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等现行法律法规的规定，经甲、乙双方平等、友好协商，就本工程劳务分包相关事宜达成如下协议，以资共同遵守。

# 第一条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

1.5工程工期：

1.6工程质量标准：

1.7合同总价暂定人民币___元（大写：人民币___元）。其中，不含税合同价__元；增值税税率__%；增值税税金______元。以上金额为暂定，以上合同总价最终以实际结算为准。合同总价中安全文明施工措施费（暂定按合同总价的__%计提）：___万元。

1.8其他：

- 乙方资质情况

2.1资质证书号码：

2.2发证机关：

2.3资质专业及等级：

2.4资质复审时间及有效时间：

# 第三条 乙方分包的范围及内容

3.1分包范围：

3.2分包内容：

# 第四条 乙方工期及要求

4.1开工日期：              竣工日期：

4.2乙方应无条件执行甲方合理的进度计划安排（包括新调整的进度计划），若乙方不能按双方所定计划完成劳务项目，甲方有权单方面解除本合同，并有权追究乙方由此造成的经济损失。

4.3因人力不可抗拒的自然灾害造成的工程停顿或一周内非乙方原因停电停水造成停工连续超过8小时，经甲方项目部签字认可，工期予以顺延，但不作经济补偿。

4.4开工、竣工日期以实际发生为准，乙方不得因工期延长或缩短索赔任何费用(如管理费、租赁费、人工费等一切费用)。

# 第五条 合同文件及解释顺序

5.1组成本合同的各项文件应互相解释，互为说明。除另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同；

（2）本合同附件（如有）；

（3）中标通知书（如有）（包括中选通知）；

（4）招标文件（包括招标补充通知及投标澄清文件）、投标函及其附录（如果有），（包括竞价比选过程中的竞价比选文件、竞选答疑文件、竞选文件等相关文件）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）经双方确认进入合同的其他文件。

5.2上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人盖章。

# 第六条 标准规范

# 6.1本合同使用标准规范为：

6.2乙方应严格执行甲方质量、环境和职业健康安全管理体系标准。坚持“珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；注重信誉，向顾客负责”的管理理念，杜绝人员伤亡、机械设备等事故的发生。乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单位和部门对工程的各类检查工作。

6.3乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%、技工持证率85%、平工持证率60%。

6.4劳务分包务工人员由乙方组织至合格医院进行体检，必须持健康证达100%。

# 第七条 现场情况

乙方已对本工程的工程位置、周边环境、地质状况、平基现状、道口布设、储存空间、施工作业区、指定的弃渣位置、场内三通一平、施工图等全部情况及所采用的规范和标准、国家和地方对本行业的相关政策、法律、法规等已有充分了解、分析和评估，同意承担任何因忽视或误解工程情况而导致的后果和责任。

第八条 派驻人员

8.1甲方派驻以下人员：

- 项目负责人：         ，公民身份号码：

- 项目经理：           ，公民身份号码：

- 技术负责人：         ，公民身份号码：

甲方派驻的以上人员的权限均以甲方出具的书面授权为准，上述人员仅代表甲方行使书面授权范围以内的行为，超出书面授权范围的行为对甲方不发生法律约束力。

8.2乙方派驻以下人员：

（1）项目负责人：          ，公民身份号码：

（2）项目经理：            ，公民身份号码：

（3）技术负责人：          ，公民身份号码：

（4）安全员：              ，公民身份号码：

乙方派驻的以上人员未经甲方书面同意不得擅自变更，乙方每更换1人需要向甲方支付       元违约金。

# 第九条 甲方责任与义务

9.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向工程发包人负责。

9.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月、施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

9.3按乙方的计划及时供应工程材料（钢材、水泥、混凝土、钢绞线、锚具、夹片、波纹管、压浆料、压浆管、砌体砖、砂石、钢管、扣件、模板、木料、承重支架、安全防护材料等）并运至施工现场（上、下车、现场转运、人工费由乙方负责）。

9.4甲方提供电源至二级配电箱、提供水源至施工作业现场，费用由甲方负责,二级配电箱及水源至施工现场后的所有临时用电用水费用由乙方负责，同时符合安全文明施工要求和甲方要求。

9.5统筹安排、协调非乙方独立使用的生产、生活临时设施（乙方人员的生活用品、床、棕垫、空调、就餐费用、饮水设备、办公用品乙方自行解决）、工作用总水源、总电源、施工场地。

9.6在劳务分包工作开工前向乙方提供图纸一套，以及与本合同工作有关的标准图一套和设计变更，保证施工需要。

9.7甲方按本合同约定履约，向乙方支付劳务工程款项。

9.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

9.9乙方招收人员，凡有下列情况之一者，甲方有权清退：打架斗殴或聚众闹事影响生产，干扰公务者；赌博、嫖娼、看淫秽视频者；酒后上班，教育不改者；偷盗违法者；患有传染病或患有不适应施工疾病者；不遵守甲方的各项规章制度及不服从甲方管理人员指挥者。

9.10甲方负责配合乙方完善相关行业手续签字、印章（如垂直运输安全验收许可、租赁等）,但是不因此而替代和免除乙方应承担的任何责任。

# 第十条 乙方责任与义务

10.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织素质良好的施工班组，并配备相应有能力的管理人员统筹安排，跟班监督管理；乙方主要管理人员工作时间内必须在施工现场，若须离开应请假以甲方批准，乙方必须派驻的管理人员：包括现场总体协调、生产负责人、质量员、安全员、测量员、钢筋工长、木工工长、架子工长、混凝土工长、抹灰工长。若不能适应现场的管理要求，甲方有权向乙方提出更换，乙方不得拒绝，并由乙方承担由此产生的一切责任和后果。其中生产负责人、安全员、质量员提供资格证书原件审验，复印件备案，但是安全员必须押证上岗，长住施工现场。乙方所有进场人员不允许带家属、儿童和老人来工地，更不得在宿舍煮饭，炒菜，确有女工的须经项目部同意，住女工集体宿舍，不得男女混居，不提供夫妻房。

10.2服从甲方项目部的领导、对施工作业进行协调和监督，并按甲方编制的施工进度计划组织施工，配备足够的施工力量，上报满足作业要求人员数量及名单，有工作面必须有人作业，不得以农忙，节假日(春节)等理由而影响工程进度，遵守安全生产有关规定，保证工程质量及安全文明施工。

- 如果乙方作业人员配置不能满足进度需要与施工要求，视为乙方违约。甲方书面通知乙方后乙方作业人员仍不能满足要求的，甲方有权单方面解除合同且乙方履约保证金不予退还，乙方应该立即无条件退场，不得阻挠甲方另行劳务分包，对于乙方已完成工程量按照结算总价的30%进行扣减结算。

（2）若乙方未执行项目部的生产计划，在规定时间内未完成工作，甲方可以另行安排人员进行实施，其价格按实际发生的且不低于    元/工日的单价在应付乙方工程款中扣减支付；若在执行违约处理时乙方无理拒不签字，则甲方只要经甲方项目部经理审核，经甲方公司分管领导签字确认，并告知乙方，甲方财务有权在应付乙方工程款中按违约进行扣款。

10.3未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人、监理及有关政府主管部门建立工作联系。

10.4乙方提供本工程所需的辅助材料及小型机具（辅助材料：铁钉、铁丝、扎丝、焊条、氧气乙炔、胶布。小型机具：普通钢筋加工设备、普通张拉设备、压浆设备、电焊机、切割机、磨光机、车丝机、油顶、手拉葫芦等。）其余设备由甲方负责。

10.5甲方负责公共大门、公共围墙、施工公共主干道路及公共附属设施的材料，乙方负责实施，人工费参照合同附表价格执行，未列项目协商计价。

10.6工地用电甲方只提供低压变压器低压侧总配电箱，二级配电箱以后由乙方自理，如施工现场距离变压器低压侧总配电箱距离超过80米，甲方承担超出80米长度范围外主电缆材料费用的（电缆若超过临时水电方案中相应电缆的规格，则按方案中的电缆规格计价；电缆若小于或等于临时水电方案中相应电缆的规格，则按实计价），电缆由乙方自行解决，并回收。

施工用水甲方提供供水总表至施工作业现场，以后的管线由乙方自理。

施工用水、用电，根据承包范围独立装表计量，超过定额的耗用量部分由乙方自行承担，在甲方应付乙方款项中扣除。

10.7乙方安排专职管理人员负责现场的工作：如工作安排落实，施工放线（主控线、标高、细部放线等均由乙方负责，并接受甲方的复核检查）、质量、安全、文明施工督促检查管理、周辅材料采购、施工现场保卫、进出场车辆冲洗、清洁等。

10.8自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

10.9按甲方统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，负责自身责任区的治安保卫工作。安排专人负责各种甲方提供材料的签收和确认，并按合同约定包干损耗率使用和结算。

10.10按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。

10.11做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

10.12自觉遵守法律法规及有关规章制度，服从甲方转发的发包人及工程师的指令，严格按照项目部管理实施细则组织施工作业，项目部工程质量管理制度、安全文明施工管理制度、现场劳务管理条例等作为本合同的附件，与本合同具备同等法律效力。

10.13除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

10.14乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

10.15乙方不得将本合同承包内容的劳务作业转包或再分包给他人。否则甲方有权单方解除本合同，并向乙方索赔人民币   元，由此造成的一切损失全部由乙方承担。

10.16劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。

10.17乙方需配合各项检查（含各级领导视察等）及试验（含常规及特殊的试验、检验）相关工作。

10.18甲方负责提供总的水电源，之后由乙方负责的临时水电系统，乙方必须无条件提供给相关单位使用，且不得收取任何费用。

乙方必须待工程正式通水通电或经甲方同意后，方能拆除临时水电系统；若乙方擅自拆除临时水电系统，则因此产生的临时水电源费用甲方有权从乙方工程款中扣取。

10.19与其它专业分包商的配合

（1）乙方应与其他专业分包方合作并遵守甲方关于现场工作协作方面的一切指导。

（2）乙方对总体工程的进度计划安排时,应结合分包合同文件约定的(如有)对其他专业分包方的要求,将此类工作的施工周期和施工终始时间合理考虑施工总体进度计划,以确保工程能在分包合同文件规定的时间竣工。

（3）乙方应根据总体工程的进度计划和本工程的实际需要,及时为其他分包方提供足够的和无障碍的工作面、工作空间和工作时限；乙方同时还应协调好材料进场和场内的交通运输道路。

（4）当甲方要求和召集时，乙方应参加工程的生产会议或协调会议。乙方应遵守甲方有关会议方面的制度或要求。

（5）施工总进度计划工期范围内，乙方须无条件提供以下，但不限于各项协调配合工作，其费用已包含在合同价格中，任何情况均不作调整。

①应甲方的要求提供或搭设甲方或其它分包方施工所必需的脚手架或工作平台及施工结束后的拆除工作。

②在现场（非操作面）提供甲方或其它分包方施工所需的动力、调试及照明电源。

③在现场（非操作面）提供足够的水源及调试用水。

④负责将现场垃圾堆放到甲方指定地点并配合甲方装车。

⑤提供现场的外脚手架防护和公共走道防护，防护标准符合甲方及重庆市的有关规定。

10.20.本合同未涉及其他事项严格执行项目部管理制度。

10.21.若装饰由乙方施工，则地漏处有装饰面层的（含阳台、厨房、厕所），由乙方负责安装地漏，费用由乙方承担。

10.22.所有门洞口均需按甲方确定的样板门洞尺寸作抹灰基层处理，不符合门窗洞口安装要求的必须无条件整改，费用由乙方承担、

10.23.清洁：由乙方负责施工过程及交工验收合格前全过程的清洁，做到工完场清。乙方需加强管理，避免草酸等化学物品使用过程中，对成品进行污染（如入户单元门、不锈钢面盆、浴巾架、门吸、栏杆等）；若发生污染，需要立即整改或者更换，由此所产生的一切处理费用由乙方承担。

10.24.乙方在各单项工程大面积开展施工前，必须先做样板，待甲方会同有关单位点评验收合格后，方能大面积开展施工。做样板的主材由甲方提供，所产生的其余费用由乙方承担。

10.25.因后期维护及维修导致工程成品（如面砖、乳胶漆面层等）被二次或多次破坏，乙方必须无条件进行修补，费用由乙方自行承担。当事人无法分清责任的，则由项目部划定责任比例，乙方需无条件认可。

10.26.卸料平台、卸料平台的吊环、外挑架及外挑架所需的工字钢等；以及所有预埋件的预埋和制作处理，并按甲方专项施工方案实施，不允许事后在梁板上打孔；

10.27.乙方必须积极配合甲方完成企业诚信评价的考核内容，从主体到资料等全部工作均应认真完成，否则将受甲方的相应经济处罚。

10.28.乙方超过双方约定的材料定额损耗量，按实际量、按市场价从合同款中扣款，由乙方全部承担。若有节余，则节余材料归甲方所有，可酌情对乙方进行奖励。

10.29.乙方所有施工人员均应遵守劳动纪律，严禁现场打架斗殴，否则，每出现一次，乙方应向甲方支付违约金   元，情节严重的，移送公安机关处理。

10.30.乙方生产负责人________必须保证进场后的前三个月每天至少有半天在施工现场进行管理工作，若未达到本要求按5000元/次进行违约处理，如遇特殊情况，须报甲方项目经理同意后方可请假。

10.31.乙方提供给甲方的增值税   发票必须符合甲方验票、抵扣的要求，乙方必须在发票开具之日起120天之内将发票送达甲方，若因乙方未及时提供增值税专用发票送达甲方导致甲方无法抵扣，甲方所有经济损失及责任全部由乙方承担。

10.32.乙方承诺、保证并同意：

10.32.1.已经收到并知晓重庆对外建设集团合规管理要求，同意遵守所有适用的法律、法规及行业行为准则以及重庆对外建设集团诚信合规管理办法，禁止欺诈、腐败、贿赂等不当行为。

10.32.2.乙方自身、其关联方及其各自的权益所有人、董事、管理人员、雇员、代理人不会为了达成或履行本合同或以获取业务、保留业务或取得任何不正当的利益而直接或间接地给予、承诺或批准给予任何钱款、礼品或其他有价物给以下人员：

（1）政府的官员、员工和代表，以及代表政府行事的其他人员（或其他被授权行使公权力的人员）；

（2）国际组织的领导、官员和代表；

（3）政府机构候选人，政党领导、员工和代表，王室成员；

（4）国有或国家控股公司或实体的官员和员工；

（5）上述人员的近亲属或紧密关系人。

10.32.3.不存在任何针对乙方或其任何高管和员工的正在进行的刑事调查，也没有因与贿赂、腐败或违反商业法律有关的不当行为而在中国或其他国家受过民事或刑事执行措施。

10.32.4.违反上述规定，甲方有权立即解除合同并追偿损失。

# 第十一条 保证金

11.1.乙方应在本合同签订时向甲方交纳履约保证金人民币______元（不计息），履约保证金足额缴纳后本合同生效，履约保证金的50%同时作为质量安全保证金。在施工过程中因乙方未能有效组织项目实施所产生的各种罚款，甲方有权在履约保证金中双倍扣除进行罚款。为保证劳务分包的顺利进行，履约保证金中含民工工资保险金。

同时，如因乙方原因造成甲方损失的，乙方负责向甲方足额赔偿。

11.2.履约保证金退还时间：桥梁工程完工验收合格且本合同项下劳务分包结算完成，经甲方审签确认后    日内，甲方不计息退还乙方履约保证金（扣除各种违约处罚金）。

###### 11.3.若乙方原因不能如期进场或乙方进场后三天内劳动力不能满足当前需要,或施工期间劳动力不能满足要求，甲方书面通知乙方后乙方劳动力仍不能满足要求的，甲方有权单方面解除本合同且乙方履约保证金不予退还。

# 第十二条 单价结算方式

12.1.本工程采用                       方式。

12.2.本工程中所有的单价和综合单价均已包括但不限于质量、工期、安全文明施工组织管理措施、技术措施、抢工措施等所有措施费用和现场其他分包施工单位的配合费用；人工费、设备及材料在施工期间的涨价等市场风险费用；劳动保护的投入、劳务公司管理费、利润、税金、保险、安全风险、乙方原因的返工、窝工、罚款及其他不可预见因素的包干费用。其中，合同范围外产生的计日工按现场计日工签证按实计算，平工按230元/工日，技工按320元/工日计算。

12.3.单项包干计价或综合包干计价均为包干价，不再计取其它任何费用。乙方全部承担管理费，增值税、印花税、企业（个人）所得税等税费。

12.4.合同清单单价均为包干价，该单价均含本工程（除特别约定不属于乙方施工范围外）所有工作内容，即包括工程进场开工至工程竣工验收及整修、回访的所有工作内容。

12.5.分部分项工程包干单价表见合同附件1.合同清单

# 第十三条 款项支付

13.1.工程预付款：甲方不向乙方预付工程款。

13.2.合同价格约定：本合同约定的价格包括乙方为完成本工程范围内每单位工程量及承担缺陷责任维修所需的一切费用（含为完成本工程所需的所有临时设施费）及隐含风险在内的费用总和。

13.3.工程量确定：乙方向甲方提交的已完成并经甲方审签批复的合格工程量为准。

- 13.4.工程款（进度款）支付：XXX

13.5.若因发包方的原因延迟工程付款，乙方同意自行解决人工费、租赁费等资金问题，并且保证正常生产，不得以此为由进行停工、闹事、讨薪或其它任何会产生不良影响的行为；否则甲方有权要求乙方无条件退场，或要求乙方支付违约金5000元/次。

13.6.工程结算：本工程结算以实际完成为结算依据，由现场工程师出具工程量结算单，经甲方复核并书面审签确认后方可有效，凭该结算单办理中间结算及决算。施工时实际工程量的变动不会降低或影响合同条件的效力，也不能免除乙方按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。

13.7.甲方每次付款前，乙方必须提供以下资料：

13.7.1.计量证书或结算书。

13.7.2.全额增值税发票，在增值税专用发票备注栏内注明“项目名称”（应与项目《施工合同》的项目名称一致）和“项目所在地”（应详细写清“XX市XX区XX”等），发票不满足要求的，甲方有权拒绝付款。所涉及的税费由乙方全额缴纳并承担。

13.7.3.乙方出具的委托代理人权限的《领款委托书》。

13.7.4.加盖乙方单位公章的工资单及领款人的身份证复印件。

13.7.5.乙方必须按法律法规、地方规定、甲方公司相关制度向甲方提交经民工本人签字的民工工资表、花名册、考勤记录等资料。

第十四条 农民工工资

14.1.乙方必须与农民工签订劳动用工合同。乙方应严格按照法律、法规的规定按时足额发放农民工和所雇人员的工资，不得拖欠。

14.2.乙方必须按法律法规、地方规定、甲方公司相关制度向甲方提交经民工本人签字的民工工资表、花名册、考勤记录等资料。

14.3.若因乙方未按时足额发放其农民工和所雇人员的工资而导致影响现场正常生产，一经甲方调查属实，甲方可代乙方直接垫付该部分工资；在合同约定支付乙方工程款时甲方财务直接扣回甲方为乙方所垫付工资款，乙方应承担甲方垫付工资额双倍金额的违约金，并承担给甲方造成的损失。

14.4.乙方不得以甲方进度款未到账为理由拖欠农民工工资，乙方应及时先行垫付农民工工资，并及时公示。若因发生拖欠或克扣现象所产生的一切后果，乙方应承担相应的经济和法律责任。

# 第十五条 质量要求

15.1.本工程乙方必须按总包合同有关质量约定，并按照国家和地方政府颁布现行的《xxxxxx》、《xxxxxxx》、相关规范、规程、质量、标准、工艺标准、设计施工图、施工方案进行施工，严格按国家和地方相关规定执行。乙方完成的工程达不到约定质量标准的部分，乙方应按照监理或甲方的要求返工，直到符合约定的标准，由此发生的一切费用均由乙方承担。

15.2.乙方应依据甲方制定的质量管理计划，编制相应劳务分包工程的质量控制措施，并报甲方审定后实施。乙方在施工中服从甲方的质量方面的管理，因乙方的责任造成的质量问题和事故，由乙方承担由此产生一切法律后果和责任。

15.3.工程推行样板引路制度，每个分项工程正式施工前必须做样板，经甲方书面同意后才能实施下一道工序。

15.4.本工程各分项、分部、单位工程必须100%的一次交验合格；主控项目和一般项目合格率100%。

15.5.隐蔽工程，须验收合格后，方可进入下一道工序施工。隐蔽工作报验前乙方必须进行自检，在自检合格后报甲方质检员进行检查，如甲方项目部检查不合格的，乙方必须组织相应人员进行及时整改，整改效率不能影响整体施工进度要求，在约定时间内未能整改完毕影响报验，每次在保证金中扣除违约金    元；在复验不能通过的情况下，每次在质量保证金中扣除违约金   元。如因乙方原因造成重大质量事故，必须承担所有经济责任和法律责任；乙方承诺在甲方多次确认工程和质量无法满足合格标准的情况下，无条件退场，履约保证金不退还。

15.6.乙方承包范围内的工作内容如出现质量缺陷或不满足设计、规范要求的，影响后续施工，乙方必须无条件进行整改和修复，工期不予顺延。若未能按要求及时整改修复的，甲方有权组织人员对其进行整改修复，其产生的相关费用由乙方自行全部承担，甲方有权从乙方的工程款中扣除并代付。

15.7.乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可要求甲方质检员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，甲方要求乙方支付违约金1000元。

15.8.甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的，甲方要求乙方支付违约金500-1000元/次 。

15.9.其他质量管理办法按照《重庆对外建设(集团)有限公司关于<工程质量管理办法>的通知》(渝外建发〔2015〕136号)、《重庆对外建设(集团)有限公司 工程质量监督检查管理办法（试行）》（渝外建发〔2020〕69号）等制度执行。

15.10.控制质量的其他措施约定：                           。

# 第十六条 安全文明施工

16.1.乙方应遵守国家、地方法律、法规，工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工规范、标准进行施工，并随时接受专业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，积极整改、清除事故隐患。由于乙方安全措施不力，整改不及时、不彻底或违章操作、违规指挥造成事故的和因此而发生的费用，由乙方自行承担。

16.2.施工过程中乙方不服从甲方安全管理造成的安全事故，其全部责任及全部费用由乙方负责；存在甲方管理原因的工伤事故的分担约定：凡一人次工伤在伍万元以内的经济损失由乙方全额承担；超出伍万元的部分，由双方按70%：30%的比例分别承担。乙方应承担的包括应缴纳甲方的违约金、罚款、经济损失等费用优先从乙方按本合同缴纳的质量安全风险金中扣除，当乙方缴纳的质量安全风险金全部已冲抵后仍有不足，则剩余部分乙方应承担的费用由乙方自行缴纳或直接从甲方应支付乙方工程款中扣除。

16.3.甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。乙方必须指定_______为现场专职安全文明施工管理员，服从甲方项目部安全员的监督管理，全面负责乙方文明施工、安全生产自检工作和落实甲方提出的文明施工、安全生产有关的整改意见。根据“重庆市建筑管理条例”和“劳动法”及“安全文明施工管理办法”有关规定，对乙方进场的全体人员进行入场教育，安全技术交底，如乙方在施工作业过程中不遵守安全规章条例，违章作业，造成后果由乙方自己承担，接受甲方制定的规章制度处罚单，罚款在保证金中扣除（具体执行标准详见项目管理制度—安全生产管理制度）。乙方必须认真配合甲方对进场人员进行“三级教育”，并如实认真填写“三级教育卡”和“安全技术交底卡”。乙方进场人员必须身体健康，符合国家劳动部门的有关规定，由慢性疾病（如心脏病、高血压）或阵发性疾病（癫疯病）及其他不满足用工要求的人员禁止入场施工。

16.4.安全生产管理及事故责任风险包干费按乙方施工范围内每建筑平方米    元包干，此费用已包含在前述包干总单价内。若乙方原因被政府主管部门处罚，其费用由乙方承担。乙方应负责大、小事故善后处理工作，不得给甲方造成负面社会影响，如因乙方处理不善给甲方造成负面影响，视情节严重甲方有权要求乙方支付违约金5000-10000元/次。乙方应向工人明确凡受伤或伤亡人员不得找甲方解决处理。

16.5.乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带、安全绳及其他保护用品）由乙方自备，但必须符合甲方整体防护与形象要求。安全保护用品由甲方提供的，应做好发放记录，乙方使用时应小心爱护，按时归还，若有损坏，乙方照价赔偿。

16.6.乙方在进场施工前七天内必须向甲方上报进场班组人员组织结构花名册，提交相关人员身份证、特种作业岗位证书复印件，乙方自有特种设备应按照有关要求办理特种设备进场验收，验收时甲方参加，验收合格后并到有关部门登记验收，编制特种设备操作规程，并报甲方备案审批。如在施工中发现特种作业人员无相关资格证书，不具备作业资格的，每发现一人按100元/人向甲方支付违约金，违约金在保证金中扣除，乙方必须辞退不具备资格作业人员。

16.7.乙方施工人员必须无条件服从甲方安全员的监督管理。高危作业乙方必须提前3天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全措施，经甲方认可后实施。

16.8.施工过程中，现场安全文明施工诚信评价考核按照公司《重庆对外建设（集团）有限公司关于实施项目诚信评价结果与进度款支付挂钩的通知》（渝外建〔2012〕264号）、《重庆对外建设（集团）有限公司关于加强项目诚信评价管理工作的通知》（渝外建发〔2015〕203号）等公司相关管理办法、文件执行，由乙方造成项目诚信评价结果不达标，乙方应承担相应责任。

第十七条 工程竣工验收

乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后14天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

第十八条  工程结算

18.1工程竣工验收合格后    日内，乙方按要求编制劳务工程量结算清单，经甲方复核并审签确认后方可有效，经甲方审签确认的工程量清单作为乙方结算劳务工程款的依据。

18.2本工程结算以乙方实际完成工作量为依据，乙方不得多报工程量，如一经发现，甲方有权以乙方多报工程量价款的两倍向乙方主张违约金，违约金从应付乙方工程款中直接扣除。

18.3乙方施工时实际工程量的变动不降低或影响合同条件的效力，也不能免除乙方按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。

18.4甲方向乙方支付本工程劳务工程款的条件须满足：（1）甲、乙双方已按本合同约定完成劳务工程量和工程价款的结算； 且（2）甲方已收到工程业主单位（发包方）支付的全部工程结算款（质保金除外）。

# 第十九条 保险

19.1运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由乙方负责保管并自行办理保险，支付保险费用。

19.2乙方必须为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

19.3保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

# 第二十条 材料、设备供应

20.1甲方负责提供以下材料：

永久性材料：_________________；

周转材料：___________________；

垂直运输机械：_______________。

20.2除甲方提供上述材料、设备外，工程劳务作业所需的其他辅材、小型机具、用品等全部由乙方提供。

20.3乙方应在接到图纸后七天内，向甲方提交材料、设备、构配件配备计划，经甲方确认后，乙方应按配备计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和配备时间等组织货源并及时到位。乙方自行组织的材料、设备、机具用具等必须经过甲方进行检验并书面确认后方可入场使用，在使用过程中，甲方有权要求停止使用和更换乙方自行组织的不合格品。

20.4乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

20.5乙方对所提出材料计划负责（不因甲方签字而免除乙方责任），若因计划超量而造成的相关损失及费用由乙方承担。

# 第二十一条 施工变更

21.1施工中如发生对原工作内容进行变更（或洽商、通知），甲方应提前以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求及时进行变更。

21.2工程正式开工，经图纸会审、设计技术交底后的施工图和设计变更作为乙方施工和办理结算的依据；构造柱二次深化设计，在规范设置数量内的构造柱不另行计费（含在基础包干单价内）。

21.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。现场签证原则：乙方在工作发生3天内办理签证手续，所有签证必须经施工员、预算员、技术负责人、生产负责人、项目经理共同签字核准后有效，延期视为自动放弃权利，不给予签证。

# 第二十二条 不可抗力

22.1不可抗力是指不能预见、不可避免、不能克服的客观情况。

22.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并积极采取措施避免损失扩大。

22.3因不可抗力事件导致的费用和延误的时间由双方自行承担。

# 第二十三条 违约责任

23.1如乙方未能按甲方施工计划完成本合同约定劳务分包工程的，每迟延一天，应当向甲方支付     元迟延完工违约金，若因此还给甲方造成经济损失的，乙方还应当向甲方承担损失赔偿责任，甲方有权直接从应付给乙方工程款项中或者乙方的履约保证金中直接扣除。

23.2除本合同前述约定中列明的各违约责任以外，违约方还应向守约方支付违约金     元。

# 第二十四条 争议的解决方式

甲、乙双方在履行本合同及附属合同、补充合同的过程中发生争议，双方应本着友好的态度协商解决。不愿协商或协商不成的，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第二十五条 其他事宜

25.1乙方全权委托________（身份证号：        ）代表乙方办理、审定工程结算、领取工程款、发放其工人工资等工程相关的事务工作；委托________（身份证号：        ）代表乙方处理现场事务如库房领料、签收工作函告、签认会议决议等除办理、审定工程总结算、领取工程款、发放其工人工资以外的工程事务。

25.2本工程项下，甲方使用的银行账户信息及开票信息如下：

25.3本工程项下，乙方使用的银行账户信息及开票信息如下：

第二十六条 送达与通知

# 甲、乙双方就履行本合同过程中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的联系人、联系电话、送达地址及法律后果作如下约定：

# 26.1甲、乙双方确认合同首部列明的联系人、联系电话、联系地址为有效的送达方式。

# 26.2甲、乙双方确认的上述联系人、联系电话、送达地址适用范围包括但不限于双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生诉讼（或仲裁）纠纷时人民法院或仲裁机构进行的相关文件和法律文书的送达。

# 26.3一方当事人按上述约定地址向对方送达的，视为对方签收；对方当事人拒收的，不影响送达的效力。

# 26.4人民法院或仲裁机构依据双方上述联系人、联系电话、送达地址进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院或仲裁机构邮寄送达的文书，也应当视为送达。

# 26.5一方当事人的联系人、联系电话、送达地址需要变更时应当履行通知义务，通过邮政EMS特快专递的方式按上述联系人、联系电话、送达地址向对方进行书面通知。

# 26.6甲、乙双方所确认的联系人、联系电话、送达地址仍视为有效。履行联系人、联系电话、送达地址变更通知义务的，以变更后的联系人、联系电话、送达地址为有效联系人、联系电话、送达地址。

# 26.7因一方当事人提供或者确认的联系人、联系电话、送达地址不准确、联系人、联系电话、送达地址变更后未及时依程序告知对方、当事人或指定的联系人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回执上记明情况之日视为送达之日。

# 第二十七条 本合同未尽事宜，由双方协商另行签订书面补充协议。

# 第二十八条 本合同一式柒份，甲方伍份乙方贰份，每份均具有同等法律效力，经双方签字盖章，并在乙方按本合同约定向甲方足额缴纳履约保证金后生效。

合同附件：1._____________（填：合同名称）合同清单

2.安全生产协议

# （以下无正文）

甲方：

法定代表人/授权代理人：

乙方：

法定代表人/授权代理人：

签订日期：

签订地点

# 劳务分包合同附件1. 合同清单

| _____________（填：合同名称）合同清单 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作项目或细目名称 | 项目或细目特征 | 计量原则及单位 | 暂定数量 | 税前单价 | 税前合价 | 税率 | 税后单价 | 税后合价 |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| … |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | —— | —— | 0 |
| 说明： | 1、税率按国家法律法规及政策执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、（按需要补充说明。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

劳务分包合同附件2. 安全生产协议

重庆对外建设（集团）有限公司

xxxx工程项目安全生产协议

甲方：  重庆对外建设（集团）有限公司

统一社会信用代码：

法定代表人：

住所地：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

住所地：

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，经双方协商一致签订本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：XXXX。

2、工程地址：XXX。

3、工程规模：XXX。

4、工程范围和内容：XXXX。

5、工程工期：XXXX。

6、管理模式：      （自营/劳务分包/专业分包）。

二、协议期限：

___。

3.双方责任

3.1.甲方安全责任

3.1.1.甲方对乙方进行施工安全技术交底和安全培训教育，并应有书面记录或资料。

3.1.2.甲方对乙方的安全生产进行检查，指导，有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促整改的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书和罚款，直至清退出场。

3.1.3.乙方在施工中发生的安全生产事故，甲方有责任协助调查、统计上报。甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

3.1.4.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

3.1.5.甲方应统一购买项目作业人员意外伤害保险。

3.2.乙方安全责任

3.2.1.乙方所提供的分包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

3.2.2.乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和甲方公司安全生产、文明施工标准要求，并严格按施工组织设计和安全技术措施施工。

3.2.3.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，购买作业人员的保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具，并正确佩戴使用。

3.2.4.施工期间，乙方应遵照《重庆对外建设（集团）有限公司 关于印发<安全管理机构设置及专职安全人员配备办法>的通知》设有专职安全管理人员。

3.2.5.乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

3.2.6.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。乙方自备用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

3.2.7.施工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

3.2.8.乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态，由此发生的后果由擅自使用方负责。

3.2.9.乙方应在施工范围装设各类安全防护措施、临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。如确定需要拆除变更的，必须经工地施工负责人和甲、乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

3.2.10.乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

3.2.11.乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

3.2.12.乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。对拒不执行甲方意见，违反相关安全操作规程造成的安全事故由乙方承担主要责任。

3.2.13.甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中使用。

3.2.14.乙方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

3.2.15.贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），应立即上报甲方，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

4.施工安全保证金

4.1.乙方在施工过程中未发生人身重伤和设备等事故，于合同完工后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

（1）发生人身死亡事故或设备重大事故，扣除全部安全保证金；

（2）发生人身重伤事故，扣除50%安全保证金；

（3）乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除；处罚规定按现行外建集团等相关制度、文件执行，包括但不限于《重庆对外建设（集团）有限公司 安全目标考核奖惩办法》、《重庆对外建设（集团）有限公司 安全处罚实施细则》（详见本协议附件）、《外建第一总承包工程分公司安全处罚条款》（本协议附件）等。

5.违约责任

5.1.由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

5.2.合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除分包合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

5.3.发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

5.4.乙方未设置安全管理人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5.5.乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

5.6.乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，或未正确佩戴安全防护用品，甲方将进行处罚；乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，乙方承担违约责任，具体事项和处罚金额应有相应处罚规定。

6.争议解决

6.1.本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。甲、乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于分包合同。

7.通知和送达

7.1.甲、乙双方就履行本合同过程中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达方式及法律后果作如下约定：

（1） 甲方确认其有效的联系人为       ，联系电话为       ，送达地址为_____________。

（2） 乙方确认其有效的联系人为       ，联系电话为       ，送达地址为_____________。

（3） 双方确认的上述送达方式适用范围包括但不限于双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生诉讼（或仲裁）纠纷时人民法院或仲裁机构进行的相关文件和法律文书的送达。

（4） 一方当事人按上述约定地址向对方送达的，视为对方签收；对方当事人拒收的，不影响送达的效力。

人民法院或仲裁机构依据双方上述送达地址进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院或仲裁机构邮寄送达的文书，也应当视为送达。

（5） 一方当事人的联系人、联系电话、送达地址需要变更时应当履行通知义务，通过邮政EMS特快专递的方式按上述送达地址向对方进行书面通知。

若未按上述方式履行送达地址变更通知义务的，双方所确认的联系人、联系电话、送达地址仍视为有效送达方式。履行变更通知义务的，以变更后的为有效送达方式。

（6） 因一方当事人提供或者确认的送达方式不准确或变更后未及时依程序告知对方、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回执上记明情况之日视为送达之日。

8.本协议一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，每份均有同等法律效力，经双方签字盖单后生效。合同有效期为分包合同期限。

安全生产协议附件：1.重庆对外建设（集团）有限公司安全处罚实施细则

- 外建第一总承包工程分公司 安全处罚条款

（以下为签字盖章页，无正文）

甲方：

法定代表人或授权代表：

乙方：

法定代表人或授权代表：

合同签订时间：

合同签订地点：

安全生产协议附件1.

重庆对外建设（集团）有限公司 安全处罚实施细则

| 类别 | 内容 | 违规现象 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般隐患 | 安全管理机构和人员 | 未按规定设置安全管理机构和专职安全管理人员，人员不满足相关资格和人数要求。 | 人员不到位，差1人处罚1000元。 |
|  | 特种作业人员 | 特种作业人员无有效证件上岗 | 每发现1人处罚500元。 |
|  | 安全生产责任制 | 未建立安全生产责任制，未进行层层分解落实，安全目标责任书签字不全，责任目标未进行考核 | 责任书签订缺失，每发现1人处罚1000元。 |
|  | 安全教育培训和技术交底 | 未进行入场人员安全教育培训和技术交底 | 安全教育记录、花名册、技术交底记录缺失或不完整，每次处罚1000元。 |
|  | 施工用电 | 未按“TN-S”系统设置，线路铺设、漏电保护设施和外电防护不符合规范要求，接地、接零不到位，私搭乱接，电线裸插 | 每发现1处违规，处罚500元。 |
|  | 安全防护 | 临边未设置防护设施或未及时恢复，洞口、电梯井无硬防护。 | 临边、水平洞口、电梯井防护缺失，每缺失一处罚款500元。 |
|  | 脚手架及模板支架 | 脚手架和模支底部虚空、杆件缺失、无扫地杆和梁底支撑、未设纵横向水平剪刀撑 | 每发现一个架体违反规定处罚1000元。 |
| 常见违规 | 安全帽 | 现场人员不戴安全帽，或戴安全帽而未按要求系下颚带。 | 作业人员违规，每1人处罚500元。管理人员违规，每发现1人处罚1000元。 |
|  | 安全带 | 高处作业未系安全带、安全带未固定在有效挂点 | 每发现1人违规，处罚1000元。 |
|  | 违规操作设备 | 非施工电梯和塔吊司机违规操作升降设备，施工电梯超载，一次载超过9人（含司机） | 每发现1次违规，处罚1000元。 |
|  | 上下桩孔 | 使用电动葫芦上下人工挖孔桩 | 每发现1次违规，处罚1000元。 |
|  | 配电箱 | 违规使用水壶电箱 | 每发现1个，处罚500元。 |
|  | 吊装作业 | 未按“十不吊”原则违规吊装 | 每发现1次处罚1000元 |
| 重大隐患 | 危大工程 | 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，超过一定规模的未组织专家论证，未严格按照方案组织施工 | 立即停工整改，处罚5000元。继续实施的加重处罚10000元 |
|  | 高切坡、高边坡 | 高切坡、高边坡未采取支护措施或防风化处理 | 立即停工整改，继续施工造成大面积垮塌和变形的处罚5000元 |
|  | 受限空间作业 | 人工挖孔桩、顶管、隧道作业前未对有毒有害气体监测，无专业设施通风送气，无人员专用爬梯 | 每发现一处违反规定处罚1000元。 |
|  | 施工吊篮 | 吊篮超载超员（3人及以上作业），升降设施无保险卡或失效，作业人员无独立救生绳或未系，高处进出，高空抛物 | 每发现一台吊篮违反规定罚款1000元。 |
|  | 禁止使用的工艺或设备 | 使用明令淘汰或者禁止使用的工艺或者设备（如：使用钢管搭设卸料平台或搭设悬挑架的、“少先吊”等） | 每发现一处违反规定处罚1000元。 |
|  | 悬挑式脚手架 | 悬挑式脚手架悬挑梁与结构连接不牢固或锚固段长度不符合设计要求，脚手架架体立杆未支撑受力在悬挑梁上，未使用钢压板板固定 | 每发现一处违反规定处罚1000元。 |
|  | 附着式升降脚手架 | 附着式升降脚手架无防倾、防坠、同步升降装置，附着式升降脚手架架体严重变形，无备案和安装手续 | 立即停工整改，违规使用处罚5000元。 |
|  | 塔吊 | 基础积水，附着连接、标准节变形，螺栓松动，吊钩无保险，力矩、变幅、行走限制器及高度限位器失效 | 立即停工整改，违规使用处罚5000元。 |
|  | 施工升降机 | 基础积水，进出防护门未关闭，限位器失效，导向轮不起作用，载重标志缺失 | 立即停工整改，违规使用处罚5000元。 |
| 文明施工 | 围挡墙面 | 施工围挡缺失、未封闭或破损未及时修复，墙面未按规定设置八牌二图、标语、宣传 | 检查发现违规现象，处罚项目部1000元。 |
|  | 清洁卫生 | 作业面建筑垃圾清扫不及时，材料堆码混乱，场地未按要求硬化，现场脏乱 | 检查发现违规现象，处罚项目部1000元。 |
|  | 扬尘控制 | 现场未安装车辆冲洗设施，作业区施工、现场临时道路未采取有效措施控制扬尘 | 检查发现违规现象，处罚项目部1000元。 |
|  | 消防设施 | 现场无动火手续，板房未采用A级材料，易燃有毒物品未按要求存放和保管，加工区、库房、宿舍用电设备不符合规定，未配备消防灭火器材 | 检查发现违规现象，处罚项目部1000元。 |
|  | 人员着装 | 未按集团要求着装，未按规定佩戴安全监督袖标 | 作业人员违规，每人处罚500元。管理人员违规，每人处罚1000元。 |
|  | 智慧工地 | 集团重点推广“智慧工地”的项目未按规定安装门禁刷卡智能设备、扬尘监控设备、远程视频监控设备、施工升降机驾驶员身份识别智能设备 | 每缺少一项处罚1000元。 |
| 履职 | 项目负责人 | 项目负责人未按要求对现场存在的问题和隐患组织检查整改 | 检查处罚金额5000元记1分 |

安全生产协议附件2.

外建__第一总承包工程__分公司 安全处罚条款

| 序号 | 处 罚 内 容 | 处罚金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入场劳务管理人员、及员工必须按照操作规桯、安全管理的规章制度执行。不服从管理规定。 | 500元/人/次 |
| 2 | 安全、质量项目部口头戓书面提岀整改的，不按时整改回复。 | 500元/次 |
| 3 | 进入施工现场未戴安全帽。 | 100元/人/次 |
| 4 | 高处作业未背安全带 、未挂安全带。 | 500元/人/次 |
| 5 | 接到(隐患整改单) 后, 顾意拖延执行。 | 200元/次 |
| 6 | 新进场工人未经三级教育就安排上岗作业的(以教育记录卡为依据)。 | 200元/人/次 |
| 7 | 项目通知安全、质量学习不及时到会场（有代签字的）。 | 100元/人/次 |
| 8 | 各劳务、分包班组工人在宿舍私拉乱接电线，使用100w以上照明、烤物取暖、超负荷用电烧水做饭。 | 500元/人/次 |
| 9 | 各班组工人在生活区乱倒垃圾的。 | 200元/次 |
| 10 | 明知作业环危险, 不具备作业条件, 夜间、冬期安排危险作业，不采取措施，其它违章指挥操作的。 | 500元/次 |
| 11 | 门卫保安未执行施工现场规定，进岀车辆、人员必须登记。 | 100元/次 |
| 12 | 严禁工人在施工现场追跑、打闹及携带老人、小孩进入施工现场。 | 200元/次 |
| 13 | 无特种作业操作证的（电工、焊工、架工、塔吊司机、信号工及提笼）操作证等。 | 200元/人/次 |
| 14 | 招用老年工、童工或残疾人，（特殊保护规定）所规定的禁忌劳工。 | 500元/次 |
| 15 | 违章指挥,造成未遂事故(没有发生人员伤害的)。 | 2000元/次 |
| 16 | 严禁酗酒闹事, 打架斗殴、聚众赌博等行违。 | 1000元/次 |
| 17 | 项目宿舍的公物不得随意损坏。 | 毎件100元-500元 |
| 18 | 任何班组员工便于自已操作，损坏安全防护未及时恢复。 | 500元/次 |

第六部分  附表

忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G348县城至牟家山段）桥梁工程劳务分包

##### 企业内部招采

##### 投标文件

招采编号：  2021-02-1015

投标人：              （盖公章）

日  期：    年    月    日

目 录

第一部分：商务技术标书

附表一：投标函

附表二：法定代表人资格证明书

附表三：法定代表人授权书及身份证

附表四：资格审查文件

附表五：投标申请人情况

第二部分：经济标书

附表六：投标报价表

附表一：投标函

致：重庆对外建设(集团)有限公司 （招采单位）：

我方已仔细研究了忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G348县城至牟家山段）桥梁工程劳务分包（项目名称）招采文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	      元（¥            ）的投标总报价参与投标，此报价包含招采范围内的所有工作内容及其相关费用。

我方同意以下内容：

1.本次投标所报内容完全按照招采文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

2.投标人将按招采文件的规定履行全部合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招采文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附表。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.若有违反招采文件相关规定，投标人完全承担由己方责任造成的一切后果。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人接受招采文件中提出的其他相关要求。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

开 户 行：

户    名：

账   号：

投标人地址：

投标人电话：

投标人传真：

日期：年月日

附表二：法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       年龄：        职务：

身份证号码：                      ，系                          （投标人名称）的法定代表人，参加   忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G348县城至牟家山段）桥梁工程劳务分包 （项目名称）招采（招采编号： 2021-02-1015 ）的投标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人的身份证复印件

投标人：                              （盖公章）

日期：        年     月     日

附表三：法定代表人授权书

本授权书声明：我        （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权                            （单位名称）的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                  （招采单位）组织的   忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G348县城至牟家山段）桥梁工程劳务分包（项目名称）招采（招采编号： 2021-02-1015 ）的投标活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

附：委托代理人的身份证复印件：

投标人：                         （盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：     年    月    日

注：投标人法定代表人参加投标的无须提供该委托书。

附表四：资格审查合格条件

| 项目内容 | 合格条件 | 投标人须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 具有有效的营业执照 | 工商行政主管部门颁发的有效的营业执照复印件并加盖公章 |
| 资质等级 | 劳务分包资质 | 建设行政主管部门颁发的有效的资质等级证书复印件并加盖公章 |
| 安全生产许可证 | 具有有效安全生产许可证 | 建设行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证复印件并加盖公章 |
| 拟派项目负责人及其他管理人员 | 其中具有资质专业安全人员、质量人员资格证书为不可缺少人员资料 | 建设行政主管部门颁发的有效的证书复印件并加盖公章 |

注：

营业执照（附复印件并加盖公章）

资质证书（附复印件并加盖公章）

安全生产许可证（附复印件并加盖公章）

拟派人员：技术负责人（附相关专业工程师证或者一级建造师证或者二级建造师证复印件并加盖公章）

质检员（附建设行政主管部门颁发的有效的证书复印件并加盖公章）

安全员(附建设行政主管部门颁发的有效的证书和安全生产考核C 证复印件并加盖公章）

附表五：投标申请人情况

| 申请人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  | 成立时间 |  |
| 资质 | 劳务分包资质 | 资质证书号 |  |
| 专业类别 | 劳务分包 | 安全生产许可证号 |  |
| 开户银行 |  | 基本账号 |  |
| 注册资金 |  | 邮政编码 |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：年 月 日

附表六：投标报价表

项目名称：忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G348县城至牟家山段）桥梁工程劳务分包

单位：元

| 序号 | 分部分项工程名称 | 劳务工作（项目特征及做法） | 单位 | 暂定工程量 | 限价（含税） |  | 报价（含税） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 总价 | 综合单价 | 总价 |  |
| 一 | 鞍子沟大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光圆钢筋(HPB300)-基础 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 16643.00 | 0.79 | 13147.97 |  |  |  |
| 2 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-基础 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 185812.00 | 0.79 | 146791.48 |  |  |  |
| 3 | 光圆钢筋(HPB300)-下部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 6713.90 | 0.79 | 5303.98 |  |  |  |
| 4 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-下部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 136938.00 | 0.79 | 108181.02 |  |  |  |
| 5 | 光圆钢筋(HPB300)-上部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 66540.60 | 0.79 | 52567.07 |  |  |  |
| 6 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-上部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 293264.00 | 0.79 | 231678.56 |  |  |  |
| 7 | 光圆钢筋(HPB300)-附属 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 5418.80 | 0.79 | 4280.85 |  |  |  |
| 8 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-附属 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 38525.32 | 0.79 | 30435.00 |  |  |  |
| 9 | φ1.5m-陆上钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 317.93 | 268.83 | 85467.78 |  |  |  |
| 10 | φ2.0m-陆上钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 94.20 | 268.83 | 25323.79 |  |  |  |
| 11 | φ1.5m-水中钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔、，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 397.41 | 268.83 | 106834.72 |  |  |  |
| 12 | φ2.0m-水中钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔、，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 94.20 | 268.83 | 25323.79 |  |  |  |
| 13 | φ2.2m-水中钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 136.78 | 268.83 | 36770.14 |  |  |  |
| 14 | C30桩基混凝土浇筑 | 桩基水下混凝土的浇筑、配合进行导管水密性试验等工作。 | m3 | 1040.51 | 32.96 | 34295.21 |  |  |  |
| 15 | 凿桩头 | 配合破碎桩头混凝土的所有劳务工作 | m3 | 59.00 | 620.06 | 36583.54 |  |  |  |
| 16 | 声测管 | 包括声测管到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | m | 1599.00 | 8.45 | 13511.55 |  |  |  |
| 17 | C30混凝土桩系梁 | 基坑的围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 48.30 | 289.43 | 13979.47 |  |  |  |
| 18 | C30混凝土-承台 | 基坑的围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 797.75 | 88.58 | 70664.70 |  |  |  |
| 19 | C15混凝土垫层-承台 | 基坑的围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 39.65 | 88.58 | 3512.20 |  |  |  |
| 20 | C30混凝土-墩台帽 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 37.60 | 289.43 | 10882.57 |  |  |  |
| 21 | C40混凝土-盖梁 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 285.20 | 289.43 | 82545.44 |  |  |  |
| 22 | C30混凝土-柱间系梁 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 101.80 | 289.43 | 29463.97 |  |  |  |
| 23 | C30混凝土-墩台（台身） | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生，土工布及泄水管的布设等所有工作 | m3 | 839.10 | 119.48 | 100255.67 |  |  |  |
| 24 | C40混凝土-墩台（墩柱） | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 832.90 | 269.86 | 224766.39 |  |  |  |
| 25 | C50混凝土-上部结构（湿接缝及隔板） | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 960.00 | 115.36 | 110745.60 |  |  |  |
| 26 | C30混凝土-桥头搭板 | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 64.53 | 80.34 | 5184.34 |  |  |  |
| 27 | C30混凝土-防撞护栏（不含钢结构部分） | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 380.00 | 169.95 | 64581.00 |  |  |  |
| 28 | C30混凝土-人行道栏杆基座 | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 380.00 | 169.95 | 64581.00 |  |  |  |
| 29 | C40混凝土-支座垫石 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 2.85 | 298.70 | 851.30 |  |  |  |
| 30 | C30混凝土盖板-人行道 | 包括预制件模板的安拆及转移、砼的浇注、振捣与养生，预制件的运输、安装等所有工作 | m3 | 27.36 | 515.00 | 14090.40 |  |  |  |
| 31 | 盖板钢筋 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 3414.53 | 0.81 | 2765.77 |  |  |  |
| 32 | 桩基水下钢护筒安拆（一次性摊销，已扣残值） | 钢护筒的制作、焊接、倒运、安装、拆除等所有工作 | t | 272.51 | 1596.50 | 435059.02 |  |  |  |
| 33 | 临时钢栈桥及钢平台安拆 | 栈桥及钢平台的制作、焊接、倒运、安装、拆除，钢管桩的制作、焊接、倒运、打拔等所有工作 | t | 1481.71 | 1277.20 | 1892438.73 |  |  |  |
| 34 | 钢套箱封底混凝土 | 包括砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 285.10 | 63.86 | 18206.49 |  |  |  |
| 35 | 钢套箱围堰 | 包括工作平台的安拆移，钢套箱的安拆及转移等所有工作 | t | 166.29 | 2080.60 | 345974.65 |  |  |  |
| 36 | 后张法预应力钢绞线 | 包括钢绞线的下料、穿束、张拉、锚固、切割钢绞线，锚具领用安装、波纹管领用安装、螺旋筋、夹片、孔道压浆等所有工作 | kg | 37698.00 | 2.47 | 93114.06 |  |  |  |
| 37 | C50混凝土-T形梁 | 砼的浇筑、养生及损耗；模板的运输、维修、安装、拆除；梁板的移位、存放，梁板的运输安装等所有工作 | m3 | 1078.20 | 489.25 | 527509.35 |  |  |  |
| 38 | C50混凝土-桥面铺装 | 模板的运输、安拆及转移，桥面铺装下面层混凝土凿毛、切割，高压水枪冲洗，铺装混凝土的浇注、振捣、养生、预留伸缩缝、修整、刷毛、切割等所有工作 | m2 | 2484.00 | 18.54 | 46053.36 |  |  |  |
| 39 | φ150mmPVC泄水管(含排污栅等附件) | 材料（含配件）到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 45.36 | 41.20 | 1868.83 |  |  |  |
| 40 | φ300mmPVC排水管(含吊架及卡箍等附件) | 材料（含配件）到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 435.00 | 41.20 | 17922.00 |  |  |  |
| 41 | 普通板式橡胶支座（含四氟板支座） | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 76.00 | 123.60 | 9393.60 |  |  |  |
| 42 | 伸缩量80mm(车行道) | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 33.80 | 535.60 | 18103.28 |  |  |  |
| 43 | 钢板伸缩装置(人行道) | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 6.00 | 535.60 | 3213.60 |  |  |  |
| 二 | 长塘溪大桥 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 1 | 光圆钢筋(HPB300)-基础 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 40401.20 | 0.79 | 31916.95 |  |  |  |
| 2 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-基础 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 450665.24 | 0.79 | 356025.54 |  |  |  |
| 3 | 光圆钢筋(HPB300)-下部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 13880.43 | 0.79 | 10965.54 |  |  |  |
| 4 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-下部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 773823.50 | 0.79 | 611320.57 |  |  |  |
| 5 | 光圆钢筋(HPB300)-上部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 18248.50 | 0.79 | 14416.32 |  |  |  |
| 6 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-上部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 1131749.42 | 0.79 | 894082.04 |  |  |  |
| 7 | 光圆钢筋(HPB300)-附属 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 12454.40 | 0.79 | 9838.98 |  |  |  |
| 8 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-附属 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 141287.27 | 0.79 | 111616.94 |  |  |  |
| 9 | 劲性骨架(合拢段钢支撑) | 包括材料到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | t | 20.56 | 1884.90 | 38753.54 |  |  |  |
| 10 | 劲性骨架(墩身) | 包括材料到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | t | 37.06 | 1009.40 | 37408.36 |  |  |  |
| 11 | φ1.5m-陆上钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 238.44 | 268.83 | 64100.83 |  |  |  |
| 12 | φ2.0m-陆上钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 376.80 | 268.83 | 101295.14 |  |  |  |
| 13 | φ1.5m-水中钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 282.60 | 268.83 | 75971.36 |  |  |  |
| 14 | φ2.2m-水中钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 1937.69 | 268.83 | 520910.28 |  |  |  |
| 15 | C30桩基混凝土浇筑 | 桩基水下混凝土的浇筑、配合进行导管水密性试验等工作。 | m3 | 2835.54 | 32.96 | 93459.40 |  |  |  |
| 16 | 凿桩头 | 配合破碎桩头混凝土的所有劳务工作 | m3 | 108.30 | 620.06 | 67152.50 |  |  |  |
| 17 | 声测管 | 包括声测管到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | m | 3405.00 | 8.45 | 28772.25 |  |  |  |
| 18 | C30混凝土桩系梁 | 基坑的修整、围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 95.31 | 289.43 | 27585.57 |  |  |  |
| 19 | C35混凝土-承台 | 基坑的修整、围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 1633.02 | 88.58 | 144652.91 |  |  |  |
| 20 | C15混凝土垫层-承台 | 基坑的修整、围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 41.75 | 88.58 | 3698.22 |  |  |  |
| 21 | C30混凝土-墩台帽 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 53.20 | 289.43 | 15397.68 |  |  |  |
| 22 | C30混凝土-柱间系梁 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 73.92 | 289.43 | 21394.67 |  |  |  |
| 23 | C30混凝土-墩台（台身） | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生，土工布与泄水管的布设等所有工作 | m3 | 387.40 | 119.48 | 46286.55 |  |  |  |
| 24 | C30混凝土-耳背墙 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 18.80 | 119.48 | 2246.22 |  |  |  |
| 25 | C40混凝土-墩台（薄壁墩及过渡墩） | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 3693.16 | 291.49 | 1076519.21 |  |  |  |
| 26 | C40混凝土-墩台（墩柱） | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 558.79 | 269.86 | 150795.61 |  |  |  |
| 27 | C30混凝土-桥头搭板 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 66.37 | 80.34 | 5332.17 |  |  |  |
| 28 | C30混凝土-防撞护栏（不含钢结构部分） | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 896.00 | 169.95 | 152275.20 |  |  |  |
| 29 | C30混凝土-人行道栏杆基座 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 896.00 | 169.95 | 152275.20 |  |  |  |
| 30 | C40混凝土-支座垫石 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 2.90 | 289.43 | 839.35 |  |  |  |
| 31 | C30混凝土盖板-人行道 | 包括预制件模板的安拆及转移、砼的浇注、振捣与养生，预制件的运输、安装等所有劳务工作 | m3 | 71.68 | 515.00 | 36915.20 |  |  |  |
| 32 | 盖板钢筋 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有劳务工作。 | kg | 8945.66 | 0.81 | 7245.99 |  |  |  |
| 33 | 桩基水下钢护筒安拆（一次性摊销，已扣残值） | 钢护筒的制作、焊接、倒运、安装、拆除等所有工作 | t | 696.05 | 1596.50 | 1111237.44 |  |  |  |
| 34 | 临时钢栈桥及钢平台安拆 | 栈桥及钢平台的制作、焊接、倒运、安装、拆除，钢管桩的制作、焊接、倒运、打拔等所有工作 | t | 1961.27 | 1277.20 | 2504936.60 |  |  |  |
| 35 | 钢套箱封底混凝土 | 包括砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 1122.20 | 63.86 | 71663.69 |  |  |  |
| 36 | 钢套箱围堰 | 包括工作平台的安拆移，钢套箱的安拆及转移等所有工作 | t | 761.60 | 2080.60 | 1584584.96 |  |  |  |
| 37 | 后张法预应力钢绞线 | 包括钢绞线的下料、穿束、张拉、锚固、切割钢绞线，锚具领用安装、波纹管领用安装、螺旋筋、夹片、孔道压浆等所有工作 | kg | 265520.20 | 2.47 | 655834.89 |  |  |  |
| 38 | JL32精轧螺纹钢筋 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 59943.30 | 2.31 | 138469.02 |  |  |  |
| 39 | C50混凝土-箱形梁 | 模板安拆、运输，预埋件埋设，混凝土的浇筑、振捣、养护，施工缝、伸缩缝的处理等所有工作 | m3 | 2404.50 | 303.85 | 730607.33 |  |  |  |
| 40 | C55混凝土-箱形梁 | 挂篮的行走、校正，模板安拆、0#块的浇筑，运输，预埋件埋设，混凝土的浇筑、振捣、养护，施工缝、伸缩缝的处理等所有工作 | m3 | 3187.98 | 648.90 | 2068680.22 |  |  |  |
| 41 | φ150mmPVC泄水管(含排污栅等附件) | 材料（含配件）到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 43.20 | 41.20 | 1779.84 |  |  |  |
| 42 | φ300mmPVC排水管(含吊架及卡箍等附件) | 材料（含配件）到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 1120.00 | 41.20 | 46144.00 |  |  |  |
| 43 | GPZ(Ⅱ)2.5DX | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 2.00 | 535.60 | 1071.20 |  |  |  |
| 44 | GPZ(Ⅱ)3.5DX | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 3.00 | 535.60 | 1606.80 |  |  |  |
| 45 | GPZ(Ⅱ)4.0DX | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 1.00 | 535.60 | 535.60 |  |  |  |
| 46 | GPZ(Ⅱ)5.0DX | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 2.00 | 535.60 | 1071.20 |  |  |  |
| 47 | GPZ(Ⅱ)7.0DX | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 1.00 | 535.60 | 535.60 |  |  |  |
| 48 | GPZ(Ⅱ)2.5SX | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 2.00 | 535.60 | 1071.20 |  |  |  |
| 49 | GPZ(Ⅱ)3.5SX | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 3.00 | 535.60 | 1606.80 |  |  |  |
| 50 | GPZ(Ⅱ)4.0SX | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 1.00 | 535.60 | 535.60 |  |  |  |
| 51 | GPZ(Ⅱ)5.0SX | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 2.00 | 535.60 | 1071.20 |  |  |  |
| 52 | GPZ(Ⅱ)7.0SX | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 1.00 | 535.60 | 535.60 |  |  |  |
| 53 | 伸缩量80mm(车行道) | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 36.00 | 535.60 | 19281.60 |  |  |  |
| 54 | 伸缩量160mm(车行道) | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 22.00 | 535.60 | 11783.20 |  |  |  |
| 55 | 80型钢板伸缩缝 | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 5.40 | 535.60 | 2892.24 |  |  |  |
| 56 | 160型钢板伸缩缝 | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 3.60 | 535.60 | 1928.16 |  |  |  |
| 三 | 瓦厂沟大桥 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 1 | 光圆钢筋(HPB300)-基础 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 4866.50 | 0.79 | 3844.54 |  |  |  |
| 2 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-基础 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 52194.60 | 0.79 | 41233.73 |  |  |  |
| 3 | 光圆钢筋(HPB300)-下部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 5627.80 | 0.79 | 4445.96 |  |  |  |
| 4 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-下部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 109505.00 | 0.79 | 86508.95 |  |  |  |
| 5 | 光圆钢筋(HPB300)-上部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 52303.00 | 0.79 | 41319.37 |  |  |  |
| 6 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-上部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 234653.30 | 0.79 | 185376.11 |  |  |  |
| 7 | 光圆钢筋(HPB300)-附属 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 4680.02 | 0.79 | 3697.22 |  |  |  |
| 8 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-附属 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 36042.16 | 0.79 | 28473.31 |  |  |  |
| 9 | φ2.0m-陆上钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 188.40 | 268.83 | 50647.57 |  |  |  |
| 10 | φ2.2m-陆上钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 273.56 | 268.83 | 73540.27 |  |  |  |
| 11 | C30桩基混凝土浇筑 | 桩基水下混凝土的浇筑、配合进行导管水密性试验等工作。 | m3 | 461.96 | 32.96 | 15226.20 |  |  |  |
| 12 | 凿桩头 | 配合破碎桩头混凝土的所有劳务工作 | m3 | 27.70 | 620.06 | 17175.66 |  |  |  |
| 13 | 声测管 | 包括声测管到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | m | 528.00 | 8.45 | 4461.60 |  |  |  |
| 14 | C15混凝土垫层-基础 | 基坑的修整、围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 24.10 | 123.60 | 2978.76 |  |  |  |
| 15 | C30水下混凝土-基础 | 基坑的修整、围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 508.80 | 123.60 | 62887.68 |  |  |  |
| 16 | C30混凝土桩系梁 | 基坑的修整、围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 63.20 | 289.43 | 18291.98 |  |  |  |
| 17 | C30混凝土-墩台帽 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 36.53 | 289.43 | 10572.88 |  |  |  |
| 18 | C40混凝土-盖梁 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 212.24 | 289.43 | 61428.62 |  |  |  |
| 19 | C40混凝土-柱间系梁 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 24.87 | 289.43 | 7198.12 |  |  |  |
| 20 | C30混凝土-墩台（台身） | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生，土工布及泄水管的布设等所有工作 | m3 | 773.63 | 119.48 | 92433.31 |  |  |  |
| 21 | C40混凝土-墩台（墩柱） | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 447.67 | 269.86 | 120808.23 |  |  |  |
| 22 | C50混凝土-上部结构（湿接缝及隔板） | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 750.00 | 115.36 | 86520.00 |  |  |  |
| 23 | C30混凝土-桥头搭板 | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 63.50 | 80.34 | 5101.59 |  |  |  |
| 24 | C30混凝土-防撞护栏（不含钢结构部分） | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 322.00 | 169.95 | 54723.90 |  |  |  |
| 25 | C30混凝土-人行道栏杆基座 | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 322.00 | 169.95 | 54723.90 |  |  |  |
| 26 | C40混凝土-支座垫石 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 2.40 | 289.43 | 694.63 |  |  |  |
| 27 | C30混凝土盖板-人行道 | 包括预制件模板的安拆及转移、砼的浇注、振捣与养生，预制件的运输、安装等所有工作 | m3 | 23.18 | 515.00 | 11939.76 |  |  |  |
| 28 | 盖板钢筋 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 2893.36 | 0.79 | 2285.76 |  |  |  |
| 29 | 后张法预应力钢绞线 | 包括钢绞线的下料、穿束、张拉、锚固、切割钢绞线，锚具领用安装、波纹管领用安装、螺旋筋、夹片、孔道压浆等所有工作 | kg | 29870.00 | 2.47 | 73778.90 |  |  |  |
| 30 | C50混凝土-T形梁 | 砼的浇筑、养生及损耗；模板的运输、维修、安装、拆除；梁板的移位、存放，梁板的运输安装等所有工作 | m3 | 875.90 | 489.25 | 428534.08 |  |  |  |
| 31 | C50混凝土-桥面铺装 | 模板的运输、安拆及转移，桥面铺装下面层混凝土凿毛、切割，高压水枪冲洗，铺装混凝土的浇注、振捣、养生、预留伸缩缝、修整、刷毛、切割等所有工作 | m2 | 2070.00 | 18.54 | 38377.80 |  |  |  |
| 32 | φ150mmPVC泄水管(含排污栅等附件) | 材料（含配件）到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 39.00 | 41.20 | 1606.80 |  |  |  |
| 33 | φ300mmPVC排水管(含吊架及卡箍等附件) | 材料（含配件）到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 575.20 | 41.20 | 23698.24 |  |  |  |
| 34 | 普通板式橡胶支座（含四氟板支座） | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 60.00 | 123.60 | 7416.00 |  |  |  |
| 35 | 伸缩量80mm(车行道) | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 22.00 | 535.60 | 11783.20 |  |  |  |
| 36 | 钢板伸缩装置(人行道) | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 6.00 | 535.60 | 3213.60 |  |  |  |
| 四 | 周家河桥 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 1 | 光圆钢筋(HPB300)-基础 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 3751.28 | 0.79 | 2963.51 |  |  |  |
| 2 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-基础 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 68847.00 | 0.79 | 54389.13 |  |  |  |
| 3 | 光圆钢筋(HPB300)-下部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 1068.80 | 0.79 | 844.35 |  |  |  |
| 4 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-下部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 42463.00 | 0.79 | 33545.77 |  |  |  |
| 5 | 光圆钢筋(HPB300)-上部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 31381.80 | 0.79 | 24791.62 |  |  |  |
| 6 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-上部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 140172.56 | 0.79 | 110736.32 |  |  |  |
| 7 | 光圆钢筋(HPB300)-附属 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 1711.20 | 0.79 | 1351.85 |  |  |  |
| 8 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-附属 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 21031.00 | 0.79 | 16614.49 |  |  |  |
| 9 | φ1.5m-陆上钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 158.96 | 268.83 | 42733.89 |  |  |  |
| 10 | φ2.0m-陆上钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 207.24 | 268.83 | 55712.33 |  |  |  |
| 11 | C30桩基混凝土浇筑 | 桩基水下混凝土的浇筑、配合进行导管水密性试验等工作。 | m3 | 366.20 | 32.96 | 12069.95 |  |  |  |
| 12 | 凿桩头 | 配合破碎桩头混凝土的所有劳务工作 | m3 | 23.00 | 620.06 | 14261.38 |  |  |  |
| 13 | 声测管 | 包括声测管到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | m | 534.00 | 8.45 | 4512.30 |  |  |  |
| 14 | C30混凝土-基础 | 基坑的围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 206.80 | 123.60 | 25560.48 |  |  |  |
| 15 | C30混凝土桩系梁 | 基坑的围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 24.90 | 289.43 | 7206.81 |  |  |  |
| 16 | C30混凝土-承台 | 基坑的围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 217.50 | 88.58 | 20162.25 |  |  |  |
| 17 | C15混凝土垫层-承台 | 基坑的围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 11.77 | 88.58 | 1091.08 |  |  |  |
| 18 | C30混凝土-墩台帽 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 36.53 | 289.43 | 10572.88 |  |  |  |
| 19 | C40混凝土-盖梁 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 90.80 | 289.43 | 26280.24 |  |  |  |
| 20 | C30混凝土-墩台（台身） | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生，土工布及泄水管的布设等所有工作 | m3 | 563.76 | 119.48 | 67358.04 |  |  |  |
| 21 | C40混凝土-墩台（墩柱） | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 106.87 | 269.86 | 28839.94 |  |  |  |
| 22 | C50混凝土-上部结构（湿接缝及隔板） | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 450.00 | 115.36 | 51912.00 |  |  |  |
| 23 | C30混凝土-桥头搭板 | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 62.20 | 80.34 | 4997.15 |  |  |  |
| 24 | C30混凝土-防撞护栏（不含钢结构部分） | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 196.00 | 169.95 | 33310.20 |  |  |  |
| 25 | C30混凝土-人行道栏杆基座 | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 196.00 | 169.95 | 33310.20 |  |  |  |
| 26 | C40混凝土-支座垫石 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 1.70 | 289.43 | 492.03 |  |  |  |
| 27 | C30混凝土盖板-人行道 | 包括预制件模板的安拆及转移、砼的浇注、振捣与养生，预制件的运输、安装等所有工作 | m3 | 14.11 | 515.00 | 7267.68 |  |  |  |
| 28 | 盖板钢筋 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 1761.18 | 0.81 | 1426.55 |  |  |  |
| 29 | 后张法预应力钢绞线 | 包括钢绞线的下料、穿束、张拉、锚固、切割钢绞线，锚具领用安装、波纹管领用安装、螺旋筋、夹片、孔道压浆等所有工作 | kg | 17922.00 | 2.47 | 44267.34 |  |  |  |
| 30 | C50混凝土-T形梁 | 砼的浇筑、养生及损耗；模板的运输、维修、安装、拆除；梁板的移位、存放，梁板的运输安装等所有工作 | m3 | 510.36 | 489.25 | 249693.63 |  |  |  |
| 31 | C50混凝土-桥面铺装 | 模板的运输、安拆及转移，桥面铺装下面层混凝土凿毛、切割，高压水枪冲洗，铺装混凝土的浇注、振捣、养生、预留伸缩缝、修整、刷毛、切割等所有工作 | m2 | 810.00 | 18.54 | 15017.40 |  |  |  |
| 32 | φ150mmPVC泄水管(含排污栅等附件) | 材料（含配件）到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 25.92 | 41.20 | 1067.90 |  |  |  |
| 33 | φ300mmPVC排水管(含吊架及卡箍等附件) | 材料（含配件）到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 198.00 | 41.20 | 8157.60 |  |  |  |
| 34 | 普通板式橡胶支座（含四氟板支座） | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 36.00 | 123.60 | 4449.60 |  |  |  |
| 35 | 伸缩量80mm(车行道) | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 22.00 | 535.60 | 11783.20 |  |  |  |
| 36 | 钢板伸缩装置(人行道) | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 6.00 | 535.60 | 3213.60 |  |  |  |
| 五 | 牟家山桥 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 1 | 光圆钢筋(HPB300)-基础 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 4548.96 | 0.79 | 3593.68 |  |  |  |
| 2 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-基础 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 75876.00 | 0.79 | 59942.04 |  |  |  |
| 3 | 光圆钢筋(HPB300)-下部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 2025.45 | 0.79 | 1600.11 |  |  |  |
| 4 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-下部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 67421.01 | 0.79 | 53262.60 |  |  |  |
| 5 | 光圆钢筋(HPB300)-上部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 41842.40 | 0.79 | 33055.50 |  |  |  |
| 6 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-上部 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 185472.00 | 0.79 | 146522.88 |  |  |  |
| 7 | 光圆钢筋(HPB300)-附属 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 3707.60 | 0.79 | 2929.00 |  |  |  |
| 8 | 带肋钢筋(HRB400、RRB400)-附属 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 30661.72 | 0.79 | 24222.76 |  |  |  |
| 9 | φ1.5m-陆上钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 158.96 | 268.83 | 42733.89 |  |  |  |
| 10 | φ2.0m-陆上钻孔灌注桩 | 钻孔平台的搭设、护筒的制作、安装和拆除、钻机就位、场内倒运、清孔、检孔，泥浆池的防护，安装钢筋笼就位、钢筋笼下放后的二次清孔，桩基检测的准备工作，协助进行桩基检测（声测管注水疏通等）,清理现场等所有劳务工作 | m3 | 282.60 | 268.83 | 75971.36 |  |  |  |
| 11 | C30桩基混凝土浇筑 | 桩基水下混凝土的浇筑、配合进行导管水密性试验等工作。 | m3 | 441.56 | 32.96 | 14553.82 |  |  |  |
| 12 | 凿桩头 | 配合破碎桩头混凝土的所有劳务工作 | m3 | 29.00 | 620.06 | 17981.74 |  |  |  |
| 13 | 声测管 | 包括声测管到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | m | 630.00 | 8.45 | 5323.50 |  |  |  |
| 14 | C30混凝土-基础 | 基坑的围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 106.60 | 123.60 | 13175.76 |  |  |  |
| 15 | C30混凝土桩系梁 | 基坑的围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 37.31 | 289.43 | 10798.63 |  |  |  |
| 16 | C30混凝土-承台 | 基坑的围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 217.50 | 88.58 | 20162.25 |  |  |  |
| 17 | C15混凝土垫层-承台 | 基坑的围挡、排水、底模（混凝土铺底），模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 11.77 | 88.58 | 1091.08 |  |  |  |
| 18 | C30混凝土-墩台帽 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 36.53 | 289.43 | 10572.88 |  |  |  |
| 19 | C40混凝土-盖梁 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 136.20 | 289.43 | 39420.37 |  |  |  |
| 20 | C30混凝土-柱间系梁 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 11.08 | 289.43 | 3206.88 |  |  |  |
| 21 | C30混凝土-墩台（台身） | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生，土工布及泄水管的布设等所有工作 | m3 | 682.80 | 119.48 | 81580.94 |  |  |  |
| 22 | C40混凝土-墩台（墩柱） | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 198.48 | 269.86 | 53561.81 |  |  |  |
| 23 | C50混凝土-上部结构（湿接缝及隔板） | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 600.00 | 115.36 | 69216.00 |  |  |  |
| 24 | C30混凝土-桥头搭板 | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 62.20 | 80.34 | 4997.15 |  |  |  |
| 25 | C30混凝土-防撞护栏（不含钢结构部分） | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 256.00 | 169.95 | 43507.20 |  |  |  |
| 26 | C30混凝土-人行道栏杆基座 | 包括模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m | 256.00 | 169.95 | 43507.20 |  |  |  |
| 27 | C40混凝土-支座垫石 | 包括工作平台的安拆移，模板的安拆及转移，砼的浇注、振捣与养生等所有工作 | m3 | 2.00 | 289.43 | 578.86 |  |  |  |
| 28 | C30混凝土盖板-人行道 | 包括预制件模板的安拆及转移、砼的浇注、振捣与养生，预制件的运输、安装等所有工作 | m3 | 17.28 | 515.00 | 8899.20 |  |  |  |
| 29 | 盖板钢筋 | 包括钢筋到场后的卸车，除锈、钢筋加工焊接制作、倒运、安装等所有工作。 | kg | 2156.54 | 0.81 | 1746.80 |  |  |  |
| 30 | 后张法预应力钢绞线 | 包括钢绞线的下料、穿束、张拉、锚固、切割钢绞线，锚具领用安装、波纹管领用安装、螺旋筋、夹片、孔道压浆等所有工作 | kg | 23896.00 | 2.47 | 59023.12 |  |  |  |
| 31 | C50混凝土-T形梁 | 砼的浇筑、养生及损耗；模板的运输、维修、安装、拆除；梁板的移位、存放，梁板的运输安装等所有工作 | m3 | 700.70 | 489.25 | 342817.48 |  |  |  |
| 32 | C50混凝土-桥面铺装 | 模板的运输、安拆及转移，桥面铺装下面层混凝土凿毛、切割，高压水枪冲洗，铺装混凝土的浇注、振捣、养生、预留伸缩缝、修整、刷毛、切割等所有工作 | m2 | 1620.00 | 18.54 | 30034.80 |  |  |  |
| 33 | φ150mmPVC泄水管(含排污栅等附件) | 材料（含配件）到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 52.00 | 41.20 | 2142.40 |  |  |  |
| 34 | φ300mmPVC排水管(含吊架及卡箍等附件) | 材料（含配件）到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 350.00 | 41.20 | 14420.00 |  |  |  |
| 35 | 普通板式橡胶支座（含四氟板支座） | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | 个 | 48.00 | 123.60 | 5932.80 |  |  |  |
| 36 | 伸缩量80mm(车行道) | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 22.00 | 535.60 | 11783.20 |  |  |  |
| 37 | 钢板伸缩装置(人行道) | 材料到场后的卸货、倒运、安装等所有工作 | m | 5.80 | 535.60 | 3106.48 |  |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 1 | Z字型人行上下通道安拆 | 包括材料到场后的卸车，除锈、人工倒运、保管、安装、拆除等所有工作。 | m | 100.00 | 78.28 | 7828.00 |  |  |  |
| 2 | 0#预埋件、托架及型钢制安 | 包括材料到场后的卸车，除锈、预埋件、托架、型钢的加工焊接制作、人工倒运、安装等所有工作。 | t | 100.00 | 1565.60 | 156560.00 |  |  |  |
| 3 | 挂篮拼、拆 | 包括挂篮材料到场后卸车、倒运、保管，挂篮的拼装、拆除，定位等所有工作 | t | 240.00 | 937.30 | 224952.00 |  |  |  |
| 4 | 挂篮、托架荷载试验相关劳务配合工作 | 包括材料到场后装卸、人工倒运、保管，为配合完成挂篮、托架荷载试验所需的所有工作 | 项 | 2.00 | 41715.00 | 83430.00 |  |  |  |
| 5 | 满堂支架搭拆 | 支架到场后的卸车、人工倒运、保管，支架的搭设、拆除，完工后现场清理等所有工作 | m3 | 20000.00 | 19.57 | 391400.00 |  |  |  |
| 6 | 满堂支架荷载试验相关劳务配合工作 | 包括材料到场后装卸、倒运、保管，为配合完成满堂支架荷载试验所需的所有工作 | t | 1000.00 | 41.20 | 41200.00 |  |  |  |
| 7 | 场地硬化 | 下承层的清理，模板的安拆移，混凝土的浇筑、振捣、养护等所有工作 | m2 | 3500.00 | 13.39 | 46865.00 |  |  |  |
| 8 | 台座 | 下承层的清理，模板的安拆移，钢筋加工制作安装，混凝土的浇筑、振捣、养护等所有工作 | m | 360.00 | 135.96 | 48945.60 |  |  |  |
| 9 | 龙门吊基座及存梁带 | 下承层的清理，模板的安拆移，钢筋加工制作安装，混凝土的浇筑、振捣、养护等所有工作 | m | 220.00 | 105.06 | 23113.20 |  |  |  |
| 七 | 合 计 |  | （元） |  |  | 24183505.09 |  |  |  |

说明：以上含税报价均为包干价，其价格含人工费、管理费和利润、税金(3%)等全部费用。

投标单位：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

日期：    年    月    日

投标文件袋封面格式

忠县至石宝沿江旅游公路一期工程（G348县城至牟家山段）桥梁工程劳务分包单位招采

##### 企业内部招采

##### 投标文件

招采编号：  2021-02-1015

投标人：              （盖公章）

日  期：    年    月    日